## Umweltprogramm 2025 - 2028
Umweltprogramm 2025 - 2028
Wer | Umweltbereich | Umweltziel | Kirche Au | Kirche Bichelsee | Pfarrkirche Dussnang | Kirche Fischingen | Kapelle Oberwangen | Stöckli Dussnang | Wald | Massnahmen zur Erreichung des Ziels | Bemerkungen | Termin | erledigt
Simon | Theologie / Schöpfungsspiritualität
|  | Schöpfungsleitlinien ins Bewusstsein der Kirchbürger:innen bringen | x | x | x | x |  |  |  | Schöpfungsleitlinien im Schöpfungsgottesdienst in Fürbitten umwandeln. Schöpfungsleitlinien in passenden Jahreszeiten in den Schaukästen aufhängen. | Passende Jahreszeiten können sein: Frühling, Fastenzeit, Erntezeit im Herbst | jährlich
|  | Schöpfung als Thema in der Liturgie mehrfach jährlich verankern (5 Massnahmen, siehe rechts) |  | x | x |  |  |  |  | Schöpfungsgottesdienst einmal jährlich (WGF): Schöpfung als Thema behandeln & Schöpfungsleitlinien in Fürbitten umwandeln | wird im Team erarbeitet | jährlich
|  |  | x | x | x | x |  |  |  | jährliche Gottesdienste zur Fastenaktion: Zusammenhänge mit Schöpfung herausarbeiten (z.B. Klimawandel, Konsumhaltung, Armut, Ausbeutung, etc.) | gemeinsam mit evang. Seelsorger/in | jährlich
[9 empty] | x | jährlicher Ökumenischer Feldgottesdienst: Thema Umwelt kann in der freien Natur besonders gut in die Liturgie eingebracht werden. | gemeinsam mit evang. Seelsorger/in, findet auf dem Hackenberg statt. | jährlich
|  |  |  | x | x |  |  |  |  | Jährlicher Ökumenischer Erntedank: Thema Schöpfung passt sehr gut zum Erntedank | gemeinsam mit evang. Seelsorger/in, findet jährlich in Dussnang und Bichelsee statt. | jährlich
|  |  |  | x | x |  |  |  |  | 24h-Gebet: Eine Stunde beim 24h-Gebet dem Thema Schöpfung widmen | 24h-Gebet findet alle zwei Jahre statt | alle zwei Jahre
Thomas | Beschaffung / Einkauf
|  | Arbeit effizienter gestalten lassen | x | x | x | x | x | x |  | a) Hilfsmittel/Geräte beschaffen b) Überprüfung der Arbeitsweisen, Ineffiziente Arbeitsgänge verbessern, |  | 2028-12-31
|  | Einkauf wo möglich zentralisieren, Beschaffungsvorgaben erstellen | x | x | x | x | x | x |  | Überprüfung des Einkaufsverhaltens, als eine Kirchgemeinde soll auch die Beschaffung entsprechend erfolgen. | Einsparung von Portokosten, bessere Beschaffungskonditionen, Reduktion der fremden Transportenergie | 2027-12-31
Abfall/Recycling
|  | Abfallsammelstellen optimieren und sauber halten |  |  |  | x |  | x |  | Saubere Beschriftung, Schulung der Mitarbeiter, Sauberkeit |  | 2028-12-31
Reinigung
|  | Putzmittel: Umstellung auf 100% Biologische Reinigungsmittel bis Ende Betrachtungsperiode | × | × | × | × | × | × |  | Putzmittel gemäss IGÖB-Empfehlungsliste. Überprüfung durch Hauswarte/Sakristane | Liste: Welche Produkte sind zukünftig in allen Liegenschaften zu beschaffen | 2026-12-31
|  | Reinigungszyklus optimieren | x | x | x | x | x | x |  | Überprüfung des Reinigungszyklus mit Massnahmen und Korrekturen | "Leerfahrten" mit dem Staubsauger und unnötiger Reinigungsmittelverbrauch eliminieren | 2028-12-31
Gebäude (Bauen und Sanieren)
|  | Energetische Sanierung optimieren | [7 empty] | Pfarrhaus Au Energetische Sanierung | nicht in Systemgrenze (ist separat im Umweltbericht aufzuführen, aber es müssen keine Daten erfasst werden) | 2025-07-31
|  | Reduktion der Wärmeenergie um 5% gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch 2021-2024 | [5 empty] | x |  | Überwachen und Überprüfung des Energieverbrauchs und des Gebäudezustandes, langfristige Massnahmenplanung |  | 2028-12-31
Heizung
|  | keine fossilen Energieerzeuger mehr | [7 empty] | Pfarrhaus Au, Ersatz Ölheizung durch Erdsonde | nicht in Systemgrenze (ist separat im Umweltbericht aufzuführen, aber es müssen keine Daten erfasst werden) | 2025-07-31
|  | Optimierung Heizungssteuerung (Nutzerverhalten) |  |  | x |  |  |  |  | Im Zuge der Nutzung die Einstellung der Heizung stetig verbessern |  | 2026-12-31
|  | Einsparung der Wärmeenergie von 2% gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch 2021-2024 zur Verminderung von Feuchtigkeitsschäden über die Periode | x | x | x | x | x | x |  | Schulung der Mitarbeiter und Mieter über das optimale Lüftungsverhalten |  | 2028-12-31
Strom
|  | Neugeräte mit Energieeffiziensklasse A oder besser beschaffen. Beschaffung erst am Lebensende. | [5 empty] | x |  | Im Zuge der Küchenrenovation energieeffiziente Küchengeräte einbauen, inkl. Boilerheizung; energieeffiziente Elektrogeräte einbauen, wenn Lebensende erreicht | Energiesparen nicht nur bei uns sondern auch für die Allgemeinheit (graue Energie; nachhaltige Beschaffung) Stromleiste | 2027-12-31
Wasser / Abwasser
|  | Wasserverbrauch im Auge behalten | x | x | x | x | x | x |  | Datenkonto mit wachsamem Auge nachführen |  | 2028-12-31
|  | Wasserverbrauch um 10% Reduzieren gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch 2021-2024 | x | x | x | x |  | x |  | Überprüfung, ob Regenwassernutzung für Tränken sinnvoll und umsetzbar |  | 2028-12-31
Mobilität
|  | Reduktion der Autokilometer | x | x | x | x | x | x |  | KGR Fahrgemeinschaften oder Unmotorisiert, Optimierung der Arbeitsorte, Zentralisierung; Vorbildfunktion; Umstieg auf Velo |  | 2026-12-31
|  | Förderung des Langsamverkehrs |  | x | x | x |  | x |  | Nutzerfreundliche Veloständer montieren, welche die Besucher und Mitarbeiter einladen, mit dem Velo zur Arbeit/Kirche zu fahren |  | 2027-12-31
Sicherheit
|  | Überprüfung und Verbesserung Arbeitssicherheit | x | x | x | x | x | x |  | Leitern, Steighilfen, Arbeitsgeräte überprüfen, verbessern, ersetzen |  | 2025-12-31
|  | Absturzgefahren eliminieren | x | x | x | x | x | x |  | Wo nötig Absturzsicherungen einbauen oder Massnahmen zur Vermeidung der Absturzgefahr umsetzen |  | 2028-12-31
|  | Brandschutzkonzepte | x | x | x | x | x |  |  | überprüfen, ergänzen und wo nicht verhanden erstellen |  | 2025-12-31
|  | Benutzerreglemente | x | x | x | x | x |  |  | überprüfen, ergänzen und wo nicht verhanden erstellen |  | 2025-12-31
Büro / Papier
|  | Papierverbrauch reduzieren um 20% gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch 2021-2024 | [7 empty] | Umfang Abstimmungsbotschaften reduzieren und Übergang zu elektronischem Versand (resp. Aufschalten auf Website) |  | 2027-12-31
Nigg | Biodiversität
|  | hohen Biodiversitätsstandard beibehalten | [5 empty] | x |  | Das Öko-Team ist mit der Pflege und dem Erhalt der einzelnen Anlagen vollends ausgelastet. Pflege und Unterhalt Wildblumengarten |  | jährlich
[8 empty] | x |  | Pflege Naschhecke |  | jährlich
[5 empty] | x |  |  |  |  | Neue Öko-Flächen wären nur mit neuen Mitarbeitenden mit zuständiger Verantwortung zu realisieren. Pflege Kräutergarten |  | jährlich
[9 empty] | x | Zwei Hecken in Buhwil pflegen und hegen |  | jährlich
|  |  | x | [6 empty] | So sollte gewährleistet sein, dass die bestehenden ökologisch wertvollen Flächen erhalten werden und geschützt sind. Eine Hecke bei St. Anna-Kirche/Schulhaus Au |  | jährlich
Team | Schulung / Weiterbildung
|  | Weiterbildung und Sicherheit der MA stärken | [7 empty] | Mitarbeitende nehmen regelmässig an Weiterbildungsangeboten/Schulungen im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz, Sicherheit teil. | 1 x pro Jahr; auch externe Kurse | 2028-12-31
|  | Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung über den RU stärken | [6 empty] | x | Alle SuS im RU erleben einen Nachmittag im Rahmen vom Blockunterricht auf der Oberstufe in der Natur mit Fokus auf die Bewahrung der Schöpfung. | Block findet voraussichtlich alle zwei Jahre statt und wird wenn möglich mit Nigg Schnell gestaltet. | alle zwei Jahre
Veranstaltungen
|  | Vorstellen des Kräutergarten |  |  | x |  |  |  |  | anlässlich eines ERFA-Treffens | sich auch mit Naturheilkunde befassen | 2028-12-31
Kommunikation
|  | Für die Bewahrung der Schöpfung sensibilisieren | [7 empty] | Regelmässige Umwelt-Beiträge und Informationen | Kirchgemeindeversammlung, Dankeschönabend, forumKirche; Rundschreib en | 1- 2x jährlich
|  | Die MA kennen unsere Leitlinien und setzen sie um | [7 empty] | Anlässlich Teamevents und Gruppentreffen die Vorgaben kennenlernen (Leitbild, Schöpfungsleitlinien, Jahrzielsetzungen, Umweltprogramm) und umsetzen | Leitbild, Umweltprogramm etc.; GG-Team setzt um | 1 -2x jährlich
| Stand: | 2025-06-02
|  | HINWEIS: | Der Zeithorizont bei der ersten Erstellung des Umweltprogramms beträgt vier Jahre (bis zur Revalidierung).
Abgeschlossene Massnahmen kommen in die Umweltchronik.
Drei der Umweltziele müssen messbar sein (grün hervorheben).
Jährlich wird das Umweltprogramm auf alle Punkte überprüft (internes Audit) und eventuelle Änderungen vorgenommen.
Werden Massnahmen gestrichen, muss dies begründet werden. Sind andere Massnahmen aufgetaucht, können sie ergänzt werden.
Am besten in einer anderen Farbe. So sieht man schnell, welche Massnahmen seit der letzten Abnahme hinzugekommen sind.

## Ideenspeicher
Im Ideenspeicher werden alle Anregungen zum Umweltprogramm gesammelt
Nr. | Umweltbereich | Idee | Bemerkung | Stand
1 |  | Veloparkplatz - Pfarrkirche anlässlich Sanierung Aussenbereich |  | erledigt
2 |  | Velounterstand bei Stöckli | Budget 2025
3 |  | Teilnahme beim Ferienpass: Führung im Wildblumengarten resp. Mithilfe beim Jäten, Gartenarbeit
4 |  | Schöpfungsgottesdienst
5 |  | Weiterbildung z.B. ökologisch waschen
6 |  | KGR mit gutem Beispiel voran, z.B. Fahrgemeinschaften bilden resp. Sitzungen im Umkreis von 5 km per Velo (oder zu Fuss)
7 |  | Abstimmungsbotschaften elektronisch resp. nach Bedarf
8 | Theologie / Liturgie | Schöpfungsgottesdienst, Erntedank, Fastenaktion, ökum. Hackenberg-Gottesdienst, Leitlinien, Verkündigung
9 | Religionsunterricht | Ein Thema im Blockunterricht auf der Oberstufe alle zwei Jahre
10 | Mobilität | Mitmachen bei "Bike to work"
11 |  | Heizungsoptimierung in der Pfarrkirche | Umstellung auf Fernwärme im Zuge der Renovation
12 | Oekologie | Vorstellen des Kräutergartens anlässlich ERFA
13 |  | 24h-Gebet; Thema Schöpfung …
14 |  | Linde schneiden bei Pfarrkiche
15 |  | Martinskapelle: Empore und Grösse des Ahorns
16 |  | Hecke Buhwil und Au - wie weiter?
17 |  | Naschhecke Stöckli publiker machen (übrigens: wann erstellt?)
18 |  | Drucker Bichelsee erst bei Defekt ersetzen; läuft im Moment ohne Wartung
19 |  | Abfallkonzept erstellen - sinnvolle Entsorgung
20 | Strom | Standby-Strom reduzieren: Steckleisten einsetzen
21 | Bildung | Defibrilator-Kurs für Mitarbeitende
22 | Oekologie | Infotafel beim Wildblumengarten
23
24
25
26

## Umweltprogramm 2021 - 2024
Umweltprogramm der Kirchgemeinde Fischingen 2021 - 2024
Verantwortlich | Umweltbereich | Umweltziel | Pfarrkirche Dussnang | Stöckli Dussnang | Kapelle Oberwangen | Kirche Au | Kirche Fischingen | Wald | Massnahmen zur Erreichung des Ziels | Bemerkungen | erledigt am
Martin | Kommunikation
|  | laufende Berichterstattung | [8 empty] | laufend
Simon | Liturgie
|  | Schöpfungsleitlinien in Liturgie einbringen | x |  |  | x | x |  | spezielle Fürbitten, besondes sensible Texte zur Thematik in die Gottesdienste einbringen | DasThema Umwelt in der Verkündigung immer wieder ins Bewusstsein rücken | erledigt
|  | Gottesdienst zum Fastenopfer | x |  |  |  | x |  | Zusammenhang von Klimawandel, Konsumhaltung, Armut und Ausbeutung herausarbeiten | wird mit evang. Seelsorger/in vorbereitet | erledigt
|  | Schöpfungsgottesdienst | x | [5 empty] | spezieller Gottesdienst zum Thema Schöpfung gestalten | wird im Team erarbeitet | 2021, 2022,2023
|  | ökumenischer Feldgottesdienst | [5 empty] | x | Thema Umwelt kann hier in der freien Natur besonders gut in Liturgie eingebracht werden | gemeinsam mit evang. Seelsorger/in | jährlich
|  | Thema in der Verkündigung ansprechen | x |  |  | x | x |  | die verschiedenen Gefässe der Liturgie für das Thema Umwelt nutzen | wichtig ist die Sprache: positive Motivation, keine Schuldgefühle machen | erledigt
Thomas | Beschaffung
Thomas |  | Putzmittel Umstellung auf 100% Biologische Reinigungsmittel | × | × | × | × | × |  | Putzmittel gemäss IGÖB-Empfehlungsliste. Überprüfung durch Hauswarte/Sakristane | Liste: Welche Produkte sind zukünftig in allen Liegenschaften zu beschaffen | auf Programm 2025 - 2029 verschieben
Thomas |  | Tuchspender für Sakristei | × |  |  | × | × |  | evtl. Wechsel auf Tuchspender - Corona-Massnahme | Viele Leute gehen ein und aus | 2022/2023
Thomas | Büro
Thomas |  | Papierverbrauch senken | [6 empty] | Doppelseitig drucken - Grundeinstellung Drucker anpassen | Sekretariat Dussnang und Bichelsee | 2021 - 2024
Thomas | Heizung
Thomas |  | Elektroheizung auf Fernwärme wechseln | × | [5 empty] | Im Zuge der Gesamtsanierung |  | 2023
Thomas |  | Heizenergie-einsparung um 10% gegenüber 2020 |  |  |  | × | × |  | Datenlogger sind bereits angebracht - überwachen und Heizungssteuerung anpassen, Raumgrundtemperatur evtl. senken |  | 2024
Thomas |  | Energieverbrauch senken |  | x |  |  |  |  | Zwei Umwälzpumpen auswechseln | wird noch nicht in Angriff genommen, gemäss Herr Kamm, Heizungsspezialist, da die neue Umwälzpumpen nicht mehr von der gleichen Qualität wie die alten sind und ein Ersatz ohne Defekt nicht wirklich unweltfreundlich ist. | erst bei Defekt ersetzen
Thomas | Strom
|  | Energieverbrauch senken, 10 % gegenüber 2020 | × | [5 empty] | Im Zuge der Gesamtsanierung gesamte Innen- und Aussenbeleuchtung auf LED wechseln |  | 2023
|  | Energieverbrauch senken |  |  | x |  |  |  | Risse in Türen durch Hans Peter Stang (empfohlener Spezialist Denkmalpflege) ausbessern lassen |  | 2024
|  | Energieverbrauch senken |  |  |  | x |  |  | Kirchenpforte undicht, evt. Scharniere justieren / Elektroheizung in der Sakristei | mit Wendi Bürge anschauen / bei Anwesenheit 17 Grand - Laufzeit und Temperaturen überprüfen | 2023
|  | Energieverbrauch senken, 10 % gegenüber 2020 |  | x |  |  |  |  | Beleuchtung Parrterre kontrollieren und auf LED Leuchtmittel wechseln - evt. Förderbeiträge einholen - Abklärung Th. Sturzenegger | Offerte angefordert Elektro Eisenegger; umgesetzt | 2023
|  | Energieverbrauch senken |  | x |  |  |  |  | Boilerheizung Küche im Zuge der Umgestaltung Stöckli überprüfen lassen | Kühlschrank sehr alt, über 20-jährg - sobald der Motor beginnt dauernd zu laufen, KS ersetzen. Momentan bleibt er ausser Betrieb und wird nur eingeschaltet für Anlässe | Programm 2025- 2029
Thomas | Sicherheit
|  | erhöhen und gewährleisten | x | x | x | x | x |  | kontinuierlicher Rundgang, Umsetzung bei Mängel - Sofortmassnahmen |  | laufend
|  | Sturzgefahr verringern |  |  | X |  |  |  | Empore sehr tiefes Geländer - Erhöhung mit Drahtkonstruktion ins Auge fassen - gemäss Denkmalpflege gut machbar - Doris Warger wird Kontaktdaten liefern, um Offerte einzuholen | Besprechung mit Denkmalpflege am 22.10.2020 | Programm 2025- 2029
|  | Brandschutzkonzepte | X | X | X | X | X |  | überprüfen, ergänzen und wo nicht verhanden erstellen |  | 2024
|  | Benutzerreglemente | x | X | X | X | X |  | überprüfen, ergänzen und wo nicht verhanden erstellen |  | 2024
|  | Putzmittel |  |  |  | X | X |  | Ordner Datenblätter / Notfallplan | Putzmittel ausmisten | 12/2022
Nigg | Biodiversität
|  | 1 Projekt inizieren zur Erhaltung der Artenvielfalt | × | × | × | × | × | × | Projektgruppe wird jährlich ein bis zwei Projekte in Angriff nehmen | 19.05.2021 Vortrag: Kinder der Blumenwiese, Nigg Schnell, Begehung Wildblumengarten und Wildblumensamenverkauf | 2021-2024
|  | Artenvielfalt erhöhen |  |  |  | x |  |  | Hecke Au, Thuya durch einheimische Sträucher ersetzten, evt. Bächlein freilegen | Projektierung zusammen mit Eigentümer Schulhaus und pol. Gemeinde | 2021/2023
|  | Artenvielfalt erhöhen | × | [5 empty] | Spuren von Mehlschwalbennest (siehe Foto). Ev. Künstliche Schwalbennester an geeigneter Stelle montieren. (Feuerwehrleiter) | Im Zuge der Sanierung abklären; auf Anraten des Architekten nicht umgesetzt | nicht umgesetzt
|  | Artenvielfalt erhöhen | × | [5 empty] | Turmfalken + Schleiereulen-Brutkasten: Abklärung, ob im Glockenturm die Fensterluken geöffnet werden könnten (Turmfalke,Dohlen) Problem: Tauben (Rat: Rita und Alfons Schmidlin, Wiezikon) | Im Zuge der Sanierung abklären | 2024
|  | Artenvielfalt erhöhen | × | [5 empty] | Kräutergarten erstellen: Heilkräuter und Wildrosen, die Insekten wie auch Vögel Nahrung und Schutz bieten | Wird in Planung der Sanierung eingepflegt | 2024
|  | Artenvielfalt erhöhen | × | × |  | × | × | × | kontinuierliche Pflege: Wildblumengarten, Naschhecke, Hecke Buhwil, Hecke Au | wird organisiert durch Öko-Gruppe | laufend
Team
| Abfall | Besser recyceln | × | × |  |  |  |  | siehe Chronik |  | laufend
| Heizung | richtiges Heizen und Lüften | × | × | × | × | × |  | siehe Chronik | auch Schulung, Vortrag vorsehen für Personal | laufend
| Wasser | Wasserverbrauch reduzieren | [6 empty] | siehe Chronik |  | laufend
| Putzmittel | Putzmittel | x | x | x |  |  |  | siehe Chronik |  | laufend
| Bildung | Schulungen | × | × | × | × | × | × | jährlich mindestens eine Schulung organisieren, Bereiche: Sicherheit, Biodiversität, etc. | Für die Biodiversität ist im 2021 eine Schulung vorgesehen: "Kinder der Blumenwiese" | 2021 + weitere Schulungen
- | Veranstaltungen | lokale Veranstaltungen nachhaltiger organisieren |  | × |  |  |  |  | Veranstaltungen der Vorsteherschaft des Pfarreirates, der Jubla, etc. sporadisch gemäss den Beurteilungskriterien des GG unter die Lupe nehmen und allfällige resultierende Massnahmen vornehmen |  | laufend
|  | HINWEIS: | Der Zeithorizont bei der ersten Erstellung des Umweltprogramms beträgt vier Jahre (bis zur Revalidierung).
Abgeschlossene Massnahmen kommen in die Umweltchronik.
Drei der Umweltziele müssen messbar sein (grün hervorgehoben zum Beispiel Zeile 80).
Jährlich wird das Umweltprogramm auf alle Punkte überprüft (internes Audit) und eventuelle Änderungen vorgenommen.
Werden Massnahmen gestrichen, muss dies begründet werden. Sind andere Massnahmen aufgetaucht, können sie ergänzt werden.
Am besten in einer anderen Farbe. So sieht man schnell, welche Massnahmen seit der letzten Abnahme hinzugekommen sind.

## Chronik 2017 - 2020
Umweltchronik der Kirchgemeinde Dussnang 2017 - 2020
Umweltbereich | Umweltziel | Pfarrki. | Stöckli | Pfarrha. | Kapelle | Wald | Massnahmen zur Erreichung des Ziels | Verantwortlich | Bemerkungen | erledigt am
Abfall | Besser recyceln |  | × |  |  |  | Recyclingstelle unter Treppe aussen installieren | C. Stäbler | Offerte einholen bei W. Bürgi | Janauar 2017
[7 empty] | Anstrich der Entsorgungsstation | C. Stäbler | evt. Ölen / Abklärung - nicht notwendig, Kasten integriert sich super in die Nische | April 2016
Beschaffung | Papierbeschaffung umstellen auf min.80 % Recyclingpapier (Blauer Engel) | [5 empty] | Botschaft, Briefpapier, Couvert, Papierservietten ab sofort nur noch mit Recyclingpapier, Papierrollen für Tischtücher ersetzen durch richtige Tischtücher oder evt. ganz weglassen? | E. Stucki, D. Bitzi, C. Stäbler | Sekretariat Pastoralraum (Flyer etc.) ebenfalls dazu verpflichten, Katechetinnen, Jubla miteinbeziehen | 2018
| Hygienepapier 100 % Recycling | × | × | × |  |  | auf Recyclingpapier wechseln | A. Kägi | sobald Bestand aufgebraucht ist | 2018
| Putzmittel reduzieren, wenige und gut abbaubare Putzmittel verwenden | × | × | × |  |  | Putzmittel reduzieren, die Beschaffung organisiert durch eine Person in der ganzen neuen Kirchgemeinde Fischingen. Schulung über Putzmittel, Verantwortliche Person Putzmittelkurs | Madeleine Zuber | Kurs Herbst 2019, Schulung Frühling 2020 | 2019/2020
Biodiversität | Bewusstseinsbildung |  |  |  | x |  | Tafel Blumenwiese - Schöpfungsauftrag - Biodiversität erhalten und fördern | C. Stäbler, N. Schnell | Tafel wird im April platziert, Einweihung anlässlich Schöpfungs-Gottesdienst 28,05,2017 in der Martinsbergkapelle | Mai 2017
| Bepflanzung mit einheimischen Arten |  |  | × |  |  | Pfarrhauswiese: Magerwiese und Hecke mit einheim. Arten anlegen | C. Stäbler, N. Schnell | Firma Schatt hat den Auftrag / Kostenübernahme Hebag | März 2017
| Hecke Buhwil | [5 empty] | Rückschnitt: einige schützenswerte Pflanzen gezielt stehen gelassen | Nigg Schnell/ Christoph Ammann |  | Februar 2018
| Hecke Buhwil | [5 empty] | Pflanzaktion 2019, Fischingen | Nigg Schnell/ Christoph Ammann | Unter fachmännischer Führung von Christoph Ammann, unserem Revierförster, wurden an ausgewählten Stellen die Sträucher und Bäume gepflanzt: Vogelbeerbäume, Pfaffenhütchen, Faulbaum, Traubenkirsche, Weissdorn usw. ihre neue Beheimatung. | 19.10.2019
| Bepflanzung mit einheimischen Arten |  | × |  |  |  | Monokulturhecke wurde ersetzt durch eine Naschhecke: Beeren, Obstbäume | Öko-Team/ Jubla | Gepflanzt wurden: verschiedenste Beerenarten, Zwetschge, Sauer- und Kornelkirsche, Felsenbirne und Mirabelle. Jung und Alt erlebten einen arbeitsintensiven Tag, Moser Tiefbau, Au stellte die ganzen Gerätschaften gratis zur Verfügung | November 2018
| Wildbienenhäuschen, Wildbienenlehmkästen, Mehlschwalben- und Mauerseglerbrutkästen, Igelkiste |  |  | × |  |  | In den Jahren 2018 bis 2020 wurden diverse Behausungen für Wildbienen Vogelarten und Igel und Reptilien rund um den Wildblumengarten angebracht. | Öko-Team | Die Pflege des Wildblumengarten wird orgnisiert durch den Präsidenten des Öko-Teams und findet immer wieder viele Helfer | 2018 -2020
| Wildblumensammelaktion |  |  | × |  |  | Pfarrhauswiese wird in Wildblumengarten umgenannt: Viele gesammelte Wildblumensamen werden in Säcklein verpackt und verkauft. Erläs soll den geplanten Kräutergarten mitfinanzieren | N. Schnell / C. Stäbler | über 40 Helfer und Helferinnen treffen sich an verschiedenen Nachmittagen ein und verpacken die Wildblumensamen | Winter 2019/Frühjahr 2020
Bildung | Papierverbrauch | [5 empty] | Katechetinnen und Büropersonal sensibilisieren | C. Stäbler |  | 2,03,2017
| Mitarbeiterschulung Feuerlöscher | × |  |  | × |  | Arnold Dönni, Feuerwehr - Feuerlöschkurs | A. Baumann |  | 3,09,2018
| Mitarbeiterschulung Notfallkonzept und Reinigungsmittel | × | × | × | × |  | Daniel Bitzi, SIBE und Madeleine Zuber, Reinigungsfachfrau | D. Bitzi | Der Kurs wurde in der Kirche Fischingen für das gesampte Personal in der neuen Kirchgemeinde Fischingen durchgeführt | 2020-03-14
Büro
Heizung
| Energieverlust reduzieren |  |  | × |  |  | Nachdämmen der Warmwasserleitungen Heizungsraum Pfarrhaus | C. Stäbler | Jörg Meier Auftrag im April erteilt | 13,05,2017
| Heizenergie-einsparung um 10% gegenüber 2015 |  | × | × |  |  | Heizungssteuerung anpassen, Raumgrundtemperatur senken | C. Stäbler | Heizungssteuerung ist von Elektro Eisenegger installiert worden. Die Räume können nun nutzungsbedingt geheizt werden. 16° unbenutzt.19° Jubla-Raum, für ältere Leute 23°, anstonsten 21° | 2018
| Ölheizung Wechsel auf Fernwärme |  | x |  |  |  | Der Anschluss ans (im Jahre 2013 Primäranschluss) Fernwärmenetz wurde im Oktober 2019 realisiert, weg von fossilen Brennstoffen, Wechsel auf erneuerbare Energie!! | C. Stäbler |  | 2019
Mobilität
Strom | Energieverbrauch senken |  | × |  |  |  | Beleuchtung auf LED wechseln | R. Meier |  | Oktober 2016
|  |  | × |  |  |  | Boiler extrem heiss: Temperatur auf 55° einstellen | R. Meier |  | Oktober 2016
Wasser | Wasserverbrauch reduzieren |  | × |  |  |  | 4 x Wasserbegrenzung anschaffen und montieren | R. Meier |  | Oktober 2016
Sicherheit | erhöhen und gewährleisten | × |  |  |  |  | Bewegungsmelder anbringen | A. Baumann |  | Frühling 2016
| erhöhen und gewährleisten | x | x |  | x |  | Handbuch erstellen | A. Baumann |  | Okt. 17
| Putzmittel | x | x |  | x |  | Ordner Datenblätter / Notfallplan | A. Baumann |  | Okt. 17
| Löschdecke |  |  |  | X |  |  | genügend grosse Löschdecke beschaffen | D. Bitzi | für die Sakristei, erledigt im Zuge der Begehung aller Liegenschaften, Primus | 01/2021
Allgemein | zusätzliche Gebäude in Umweltmanagementsystem aufnehmen | [6 empty] | Bedingt durch die Fusion der Krichgemeinden Au, Dussnang und Fischingen per 01.01.2019 sieht die Kirchenvorsteherschaft und das Grüne Güggelteam vor, in den Jahren 2020 - 2021 die Kirche Fischingen wie auch die Kirche in Au in das System aufzunehmen | C. Stäbler, D. Bitzi, C. Widmer | Begehungen organisieren (21.10.2020), Daten ab 2019 in das Datenkontonachtragen, Entscheid bei der KIVo (18.08.2020) | 2021
Veranstaltungen | Benutzungsreglement |  | x |  |  |  | Reglement gemäss den Werten des GG und der Schöpfungsleitlinien anpassen | C. Stäbler / B. Schärer |  | März 2017
| Neophyten Wildblumenanlass | [5 empty] | Gegenüberstellung Wildblumen - Neophyten. Anlass zusammen mit der Pol. Gemeinde und dem Forstamt . Festwirtschaft und Kutschenfahrt zu diversen Standorten mit Wildblumengjärten in unserer Gemeinde. | C. Stäbler |  | 2019-06-22

## Umweltprogramm - Muster
Umweltprogramm der Kirchgemeinde xy
Stand: Juni 2020
Umweltbereich | Umweltziel, BEISPIELE | Ort/Gebäude | Massnahmen zur Erreichung des Ziels | Verantwortlich | Termin | Bemerkungen / Finanzierung
Abfall und Recycling | Recyclinganteil erhöhen
Beschaffung / Einkauf | Fleischprodukte in Bio-Qualität
Nahrungsmittel saisonal und von der Region
Biodiversität | Kein Einsatz von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel) bis xy
Anteil der begrünten Fläche erhöhen
Büro und Papier | Papierverbrauch senken
90% Umstellung auf Recyclingpapier (Blauer Engel) bis 20xx
Neuanschaffung von Bürogeräten gemäss Empfehlung von topten
Finanzethische Aspekte | Unsere Finanzanlagen auf ökologische und soziale Kriterien überprüfen
Anreglement bis xy einführen
Gebäude (Bauen und Sanieren) | Nachhaltig sanieren
Bei Heizungsersatz auf erneuerbare Energie umsteigen
PV-Anlage auf Kirchgemeindehausdach prüfen
Kommunikation | Die Pfarreigruppierungen sind sensibilisiert für nachhaltiges Verhalten und setzen es um.
Die Mitarbeitenden kennen die Vorgaben (Leitbild, Schöpfungsleitlinien, Jahrzielsetzungen, Umweltprogramm) und setzen sie um.
Regelmässige Umwelt-Beiträge im Kirchgemeindeblatt
Küche / Hauswirtschaft | Foodwaste reduzieren
Mobilität | Gedeckten Velo-Unterstand zur Verfügung stellen
Retraiten, MA-Ausflüge etc. mit öV durchführen
Reinigung | Reinigungsmittel gemäss IGöB-Empfelungsliste beschaffen
Schulung / Weiterbildung | Mitarbeitende nehmen jährlich an einem Weiterbildungsangebote im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz, Sicherheit teil.
Sicherheit | Arbeitsicherheit in der Kirchgemeinde erhöhen
Pflichtenheft für SiBe festlegen
Strom | Bis 20xx Einkauf von mind. 50% Öko-Strom
Standby-Strom vermeinden
Stromverbrauch reduzieren
Theologie / Schöpfungs-Spiritualität | Mind. 1x pro Jahr einen Schöpfungsgottesdienst durchführen (Schöpfungszeit)
Umweltthemen in der kirchlichen Unterweisung ausbauen
Veranstaltungen | Abfallreduzierung durch Recyclingkonzept
Veranstaltungsbeginn mit öV koordinieren
Wärmeenergie | Heizenergie-Einsparung um 10% bis 20xx gegenüber 20xx
Wasser / Abwasser | Wasser sparen (xy % einsparen von 20xy bis 20yz)
Regenwasser nutzen
Zuletzt bearbeitet durch:
Datum:
HINWEIS: | Der Zeithorizont bei der ersten Erstellung des Umweltprogramms beträgt vier Jahre (bis zur Revalidierung).
Abgeschlossene Massnahmen kommen in die Umweltchronik.
Drei der Umweltziele müssen messbar sein (grün hervorgehoben zum Beispiel Zeile 80).
Jährlich wird das Umweltprogramm auf alle Punkte überprüft (internes Audit) und eventuelle Änderungen vorgenommen.
Werden Massnahmen gestrichen, muss dies begründet werden. Sind andere Massnahmen aufgetaucht, können sie ergänzt werden.
Am besten in einer anderen Farbe. So sieht man schnell, welche Massnahmen seit der letzten Abnahme hinzugekommen sind.
Note on C3: Andreas Frei: Diese Umweltziele sind Beispiele. Auf eigene Situation anpassen! Drei Ziele müssen messbar sein. Im Beispiel hier grün hinterlegt